平成26年7月7日　文化・スポーツ推進課

| 基本目標 | 重点プロジェクト | 平成26年度実施状況 | 平成27年度実施計画 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本目標① 環境づくり | ①文化芸術活動と鑑賞機会の確保 【短期】 | ５月 大島で実施 ７月 コミュニティと調整 （自由ヶ丘コミュニティ、吉武コミュニティ） ８月 宗像ユリックスと委託契約 ９月～実施 【500,000円】 | 前年度の実施結果を踏まえて内容を検討し実施する。 【予算未定】 |
|  | ②宗像ユリックスでの鑑賞事業【短期】 | ４月 校長会での説明、全小学校4年へ参加依頼 ８月 ユリックスとの委託契約 １０月～ 楽団員による事前出前授業の実施 １１/７ モデル事業実施 H２５同様に演奏は九州管楽合奏団 指揮者は時任康文氏 午前午後の２公演で全校バス送迎を行う。 【5,500,000円】 | 前年度の実施結果を踏まえて内容を検討し実施する。 【予算未定】 |
|  | ③アマチュア出前隊【中期】 | ８月 登録希望者募集開始（②－①） ９月 実施計画作成 ２月 開始予定 データベースをもとにコーディネーターが依頼者と演者をつなぎ、事業を開始する。出演料、旅費等については今後検討。 【500,000円】 | 随時派遣 【予算未定】 |

平成26年7月7日　文化・スポーツ推進課

| 基本目標 | 重点プロジェクト | 平成26年度実施状況 | 平成27年度実施計画 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本目標② 人づくり | ①データベースの構築【短期】 | ７月 登録フォーム決定 ８月 登録希望者募集開始（広報紙、チラシ） 宗像ミアーレ音楽祭の市民ステージ出演者に案内 随時登録 １月 データベースソフトによるデータ管理システムの作成 基本的にHPと窓口資料として公開する（登録者が非公開を希望する項目を除く）。 【500,000円】 | 随時登録 【予算未定】 |
|  | ②コーディネーターの養成【短期】 | 職員にコーディネーターとしての知識を付与するため研修を行なっていく。 | 職員にコーディネーターとしての知識を付与するため研修を行なっていく。 【予算未定】 |
|  | ③若手芸術家派遣制度【中期】 | １１月 実施計画作成 | ８月 オーディション実施 【予算未定】 |
|  | ④ネットワーク形成の促進【中期】 | １１月 実施計画作成 | ４月 サロン開催準備（ワークショップ） ６月 サロン開催 【予算未定】 |

平成２６年7月7日　文化・スポーツ推進課

| 基本目標 | 重点プロジェクト | 平成26年度実施状況 | 平成27年度実施計画 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本目標③ 街づくり | ①活動団体助成事業【短期】 | ５月 募集締切、審査（９件） ６月 助成決定９件（2,821,000円） ８月 2次募集 ３月 事業実施報告、補助金額確定手続 補助終了団体（５団体）は市報告会にて報告を行なう。 【5,000,000円】 | ３月末 募集予定 ４月末 締切 ５月末 審査 ６月 助成決定 【予算未定】 |
|  | ②交流の促進【短期】 | 姉妹都市金海市との博物館連携交流事業を準備中。 |  |
|  | ③文化芸術啓発活動【中期】 | 7月 文芸ビジョン紹介記事を広報紙に掲載 随時 市FB等でプロジェクト事業紹介 | 随時 市FB等でプロジェクト事業紹介 【予算未定】 |
|  | ④他分野への活用【中期】 | １１月 先進団体の視察 １月 実施計画作成 | ４月 実施開始 【予算未定】 |
|  | ⑤市魅力文化芸術創出【中期】 | ４月 実行委員会立ち上げ ９月 宗像ミアーレ音楽祭 1０月以降 実施結果を評価検証 ユリックス本館をメイン会場とする 【2,000,000円】 | ４月 実行委員会立ち上げ １０月 宗像ミアーレ音楽祭 １１月以降 実施結果を評価検証 【予算未定】 |

平成26年7月7日　文化・スポーツ推進課

| 基本目標 | 重点プロジェクト | 平成26年度実施状況 | 平成27年度実施計画 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本目標④ 継承・活用 | ①文化財等の保存と活用【短期】 | 田熊石畑遺跡整備事業は、竪穴住居など古代遺構の復元及び多目的広場、駐車場整備を実施。また、9月7日（日）宗像ユリックスで「邪馬台国とムナカタ国」のテーマでシンポジウム開催。 旧出光家住宅・勝屋酒造の国登録文化財申請中。 市史編さん事業は、市史編さんの基本方針について調査・審議する「市史編さん審議会」の設置準備を行っている。 | 田熊石畑歴史公園のグランドオープン7月予定。 八所宮棟文化財指定案件調査。 市史編さん事業を本格的に始動し、編集委員会の運営、文化財悉皆調査を行う。 |
|  | ②世界遺産に向けた保存・活用・継承 【短期】 | 5月 推薦書完成 6月 推薦書を文化庁へ提出、ヒアリング終了。 7月 宗像市景観条例策定。（10月施行予定） 9月 日本政府推薦資産の決定予定。 | 国内選考で推薦決定の場合、秋ごろイコモスによる現地調査実施予定。 |
|  | ③郷土文化学習交流施設の活用 【短期】 | 5月の春の特別展「田中幸夫と古代の宗像」終了し、9月末の秋の特別展を準備中。市内小学校対象の社会科見学対応。6月は福永晴帆絵画展開催。 今後、地域文化活動の継承・交流・発信に繋がる企画展示や催しの実施、社会科見学の積極的な受入、夏休みの体験学習会を行う。 | 春・秋の特別展の開催 文化財等を活用した体験学習の実施 宗像大社や展示と関連した歴史観光ツアーの実施。 |
|  | ④文化芸術的資源の把握と プログラム作成【短期】 | 地域学芸員による地域文化芸術資源の調査を実施予定。 | 市内文化財の悉皆調査。 |
|  | ⑤地域学芸員の養成【短期】 | 地域学芸員２期生（39人）のレベルアップを目指すため、中級講座実施予定。 |  |
|  | ⑥情報発信の民間の取組の促進 【中期】 | 広報・ＨＰに加え、民間誌なども使った広報活動の実施。 |  |

平成26年7月7日　文化・スポーツ推進課

| 基本目標 | 重点プロジェクト | 平成26年度実施状況 | 平成27年度実施計画 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本目標⑤ 仕組みづくり | ③専門家配置、相談窓口開設【短期】 | ユリックス職員が担う コーディネート力の向上を図っていく 相談窓口開設に向けて準備を進める | ユリックス職員が担う コーディネート力の向上を図っていく 【予算未定】 |
|  | ④検証評価委員会の設置と検証 【中期】 | １１月以降 計画、組織、役割検討 | ４月 委員会発足 |