平成２５年7月３１日　文化・スポーツ推進課

| 基本目標 | 重点プロジェクト | 平成25年度実施状況 | 平成26年度実施計画 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本目標① 環境づくり | ①文化芸術活動と鑑賞機会の確保 | 7月 コミュニティと調整 （河東コミュニティ、池野コミュニティ） 8月 宗像ユリックスと委託契約 9月～実施 | 自由ヶ丘コミュニティ、吉武コミュニティで実施予定 ２地区コミュニティでの実施（それぞれ年２回） 財源は文化振興基金 |
|  | ②宗像ユリックスでの鑑賞事業 | 5月 校長会での説明、全小学校4年へ参加依頼 8月 ユリックスとの委託契約 10月～ 楽団員による事前出前授業の実施 11/７ モデル事業実施（九管×金聖響） H24同様に九州管楽合奏団×金聖響 午前午後の２公演で全校バス送迎を行う。 | 前年度の実施結果を踏まえて内容を検討し実施する。 財源は文化振興基金。 |
|  | ③アマチュア出前隊 | 9月 実施計画作成 10月 データベース登録時にアマチュア団体へ意向確認 1月 開始予定 （※10周年事業のボリュームが大きいため先送りする） 1回の出前につき1人1,000円（最大5人）の旅費を市がアマチュア団体に支払う。 出演料はアマチュア団体が設定。 データベースをもとにコーディネーター（市）が依頼者と演者をつなぎ、事業を開始する |  |

平成25年7月３１日　文化・スポーツ推進課

| 基本目標 | 重点プロジェクト | 平成25年度実施状況 | 平成26年度実施計画 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本目標② 人づくり | ①データベースの構築 | 8月 登録フォーム決定 10月 登録希望者募集開始（広報紙、チラシ） 随時登録 1月 データベースソフトによるデータ管理システムの作成 ※音楽祭参加団体で試行 データベースは市で登録、管理を行なう。 基本的にHPと窓口資料として公開する（登録者が非公開を希望する項目を除く）。 |  |
|  | ②コーディネーターの養成 | 4月 公益法人としてスタート 職員にコーディネーターとしての知識を付与するため研修を行なっていく。 |  |

平成25年7月31日　文化・スポーツ推進課

| 基本目標 | 重点プロジェクト | 平成25年度実施状況 | 平成26年度実施計画 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本目標③ 街づくり | ①活動団体助成事業 | ６月 募集締切、審査（９件） ６月 助成決定９件（3,026,000円） １０月 2次募集 ３月 事業実施報告、補助金額確定手続 補助終了団体（１団体）は市報告会にて報告を行なう。 | 3月末 募集予定 4月末 締切 5月末 審査 6月 助成決定 ※Ｈ２６より二次募集を行わない |
|  | ②交流の促進 |  |  |
|  | ③文化芸術啓発活動 |  |  |
|  | ④他分野への活用 |  |  |
|  | ⑤市魅力文化芸術創出 | 10月 宗像ミアーレ音楽祭 11月以降 今年度実施結果を評価検証 ユリックスをメイン会場に、 市全域に音楽が溢れるイベントにする。 | 検証結果より次回の検討を開始 |

平成25年7月31日　文化・スポーツ推進課

| 基本目標 | 重点プロジェクト | 平成25年度実施状況 | 平成26年度実施計画 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本目標④ 継承・活用 | ①文化財等の保存と活用 | 田熊石畑遺跡整備工事 （便益施設、園路整備中） ※造成工事及び芝張り工事が終了し、６月４日に歴史公園―いせきんぐーのプレオープン記念イベントを実施した。便益施設及び園路工事については、８月入札予定 桜京古墳整備基本設計 （世界遺産登録の後世資産から除外。整備計画等の再検討のため計画は２７年度以降に順延） | 田熊石畑遺跡整備工事 （サイン解説版、駐車場、復元建物整備等） |
|  | ②世界遺産に向けた保存・活用・継承 | 世界遺産構成資産の保存管理計画策定中 （基礎的データの収集及び調査資料を基に報告書作成中） | 世界遺産登録のための推薦書作成 |
|  | ③郷土文化学習交流施設の活用 | ２４年４月２８日にオープンして１年目の郷土文化学習交流館（海の道むなかた館）において１周年記念春の特別展「色定法師と日宋貿易」を開催。９月中旬からは宗像市合併１０周年記念秋の特別展「シルクロード展」を開催予定。展示と併せた・体験施設・歴史観光ツアーや勾玉作りなどの体験学習のための運用・活用を実施している | 春・秋の特別展の開催 文化財等を活用した体験学習の実施 宗像大社や展示と関連した歴史観光ツアーの実施 |
|  | ④文化芸術的資源の把握と プログラム作成 | 現在検討中 |  |
|  | ⑤地域学芸員の養成 | 中級講座終了生の活用検討 ８月 初級講座カリキュラム確定 ９月 初級講座開始（３月まで） |  |

平成25年7月31日　文化・スポーツ推進課

| 基本目標 | 重点プロジェクト | 平成25年度実施状況 | 平成26年度実施計画 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本目標⑤ 仕組みづくり | ①基金の創設と活用 | ③－①400万円を500万円へ増額 平成26年からの中期プロジェクト①－③、②－③の支出内容を検討 モデル期間を終了する①－②は継続（内容は再検討）、 ④－④は地域学芸員の研修として今後実施する | モデル期間を終了する①－①を再検討 |
|  | ②文化振興財団設立 | 25年4月移行 |  |
|  | ③専門家配置、相談窓口開設 | ユリックスで配置・開設を検討する |  |